## Приложение 1
Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 1 к Соглашению №131 от"29" апреляи 2016г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2016 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  |  | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2016 году) |  |  | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2016 году) |  |  | Объем финансирования в 2016 году за счет средств: ( тыс. рублей) |  |  | % долевого участия бюджета МО (гр18/гр16*100)
[5 empty] | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств дорожного фонда
[16 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 789,22200 | 668,80000 | 120,42200
в том числе по мероприятиям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.2.1 |  |  | строительство | 2015 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1.2.2 |  |  | реконструкция | 2014-2015 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Администрация МО"Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | Ремонт | 2016 | Х | 1282.5 | 0.285 | 789,22200 | Х | 0 | 0 | Х | 1282.5 | 0.285 | 789,22200 | 668,80000 | 120,42200
из них:
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: |  |  |  |  | 1282.5 | [6 empty] | 1282.5
1.1 | Ремонт, всего: |  | Ремонт | 2016 | Х | 1282.5 | 0.285 | 789,22200 | Х | 0 | 0 | Х | 1282.5 | 0.285 | 789,22200 | 668,80000 | 120,42200
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домошово от дома № 49 до региональной дороги |  | Ремонт | 2016 | Х | 1282.5 | 0.285 | 789,22200 | Х | 0 | 0 | Х | 1282.5 | 0.285 | 789,22200 | 668,80000 | 120,42200
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | Администрация муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области
| Заместитель Председателя комитета ____________________ / Д.В. Бахтин/ | [6 empty] | Глава Администрации ________________ /С.Г. Филиппова/
| МП | [12 empty] | МП

## Приложение 2
| ОБРАЗЕЦ |  |  | Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 2 к Соглашению №131 от "29"апреля 2016г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области в 2016 году.
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2016 г. ( тыс.руб.)
[6 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 00 00000 |  |  |  | 668.8
120.422
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 029 0409 62 1 02 70120 522 |  | 000 2 02 02077 00 0000 151 | 000 0409 00000 70120
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 029 0409 62 2 02 70140 521 |  | 912 2 02 02216 10 0000 151 | 912 0409 47101 70140 | 668.8
120.422
III | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 029 0409 62 2 02 74200 521 |  | 000 2 02 02216 00 0000 151 | 000 0409 00000 74200 |  |  | 029 0409 6227013 521
IY | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | 029 0409 62 2 02 70130 521 |  | 000 2 02 02216 00 0000 151 | 000 0409 00000 70130
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области
| Заместитель Председателя комитета ____________ / Д.В. Бахтин/ |  |  | Глава Администрации _______________/С.Г. Филиппова/
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.07.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.1. |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
1.2 |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 1282.5 | 0.285 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00
из них:
2.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
2.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х
2.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х
1.1 | Ремонт, всего: | Х | 1282.5 | 0.285 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домошово от дома № 49 до региональной дороги | Х | 1282.5 | 0.285 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00 | Заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ до 01.08.2016г.
2.2.2 |  | Х | [5 empty] | Х
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | Х | [5 empty] | Х
3.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
3.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х
3.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х
3.2 | Ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
3.2.1 |  | Х | [5 empty] | Х
3.2.2 |  | Х | [5 empty] | Х
4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
| Из них: |  |  | Х | [5 empty] | Х
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.1.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.1.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.2.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.2.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| Глава администрации МО "Фалилеевское сельское поселение" |  |  |  |  | С.Г. Филиппова
| Главный бухгалтер администрации МО "Фалилеевское сельское поселение" |  |  |  |  | А.А. Тихонина

## Приложение 4
Приложение № 4 к Соглашению №131 от "29" апреля 2016г.
График перечисления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в бюджет муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятия по «проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения" в 2016 году
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2016 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО объемов финансирования: | 0
в том числе по мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0
в том числе по объектам:
0
0
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. | 0
в том числе по объектам:
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 0
в том числе по объектам:
0
0
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования ____________________________Ленинградской области
| Заместитель Председателя комитета |  | в том числе по месяцам VI: Глава Администрации
| ____________________ / Д.В. Бахтин/ |  | в том числе по месяцам VI: ___________________ / ____________/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Дорожная карта-образец
Утвержден постановлением от 16.02.2016 года №23
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2016 году.
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 февраля текущего финансового года. | Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.
в том числе по объектам:
Строительство автодороги "______", км
1 | Проектные работы
1.1. | Сбор исходных данных для проектирования объекта (правоустанавливающие документы, документация по планировке, технические условия и пр.) | В срок до _______2013г. | Администрация МО ________________ Лен.области | Своевременная организация работ по проектированию
1.2 | Подготовка документов для проведение торгов комитетом государственного заказа Ленинградской области на право выполнить проектные работы | Подготовка документов до _______2013г. Сроки проведения торгов в соответствии с законодательством РФ. | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного заказа Ленинградской области | Обеспечение условий для своевременного строительства автодороги
1.3 | Проектирование строительства | В срок до _______2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Разработанная проектно-сметная документация на строительство объекта.
1.4 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта. | В установленные законодательством сроки | Администрация МО _________________, Подрядная организация, ГАУ "Леноблгосэкспертиза" | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" по проектно-сметной документации. Утвержденная проектно-сметная документация.
2 | Строительство (реконструкция) объекта
2.1 | Подготовка документов для проведение торгов комитетом государственного заказа Ленинградской области на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного заказа Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2.2 | Выполнение работ по строительству объекта | В срок до _______2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта.
2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО _________________, Подрядная организация | Акт приемочной комиссии передачи объекта заказчику подрядчиком.
2.4 | Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | В установленные законодательством сроки | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного строительного надзора Ленинградской области | Ввод объекта в эксплуатацию
2.5 | Регистрация права собственности на объект строительства | В установленные законодательством сроки | Администрация МО ________________ Лен.области, Ленинградский областной комитет по управлению государственныи имуществом | Правоустанавливающие документы на объект
2.6 | Обеспечение эксплуатации объекта: определение эксплуатирующей организации (пользователя) объекта; формирование штатного расписания эксплуатирующей организации объекта; включение средств в местный бюджет на сожержание объекта. | За 5 месяцев до ввода объекта в эксплуатацию | Администрация МО ________________ Лен.области | Правовой акт, определяющий пользователя объекта
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домошово от дома № 49 до региональной дороги | В срок до 05.06.2016 |  | Подрядная организация
1.2 | Ремонт а/д " Петродворец-Кейкино", км 1+520 - км 3+400 | В срок до 15.06.2013 |  | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ
1.3 | Ремонт а/д " Подъезд к дер.Старополье", км0+000 - км 1+200 | В срок до 20.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Вираж"
1.4 | Ремонт а/д " Зуево- Н. Ладога", км0+000 - км 7+200 | В срок до 30.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до25.09.2016г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домошово от дома № 49 до региональной дороги | В срок до 25.09.2016 | Подрядная организация | Подрядная организация
2.2 | Ремонт а/д " Петродворец-Кейкино", км 1+520 - км 3+400 | В срок до 30.09.2013 | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ
2.3 | Ремонт а/д " Подъезд к дер.Старополье", км0+000 - км 1+200 | В срок до 30.10.2013 | Подрядчик - ООО "Вираж" | Подрядчик - ООО "Вираж"
2.4 | Ремонт а/д " Зуево- Н. Ладога", км0+000 - км 7+200 | В срок до 30.10.2013 | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект" | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домошово от дома № 49 до региональной дороги | В срок до 05.10.2016
3.2 | Ремонт а/д " Петродворец-Кейкино", км 1+520 - км 3+400 | В срок до 15.10.2013 |  | Утвержден 02.10.2013
3.3 | Ремонт а/д " Подъезд к дер.Старополье", км0+000 - км 1+200 | В срок до 15.11.2013 |  | Утвержден 03.11.2013
3.4 | Ремонт а/д " Зуево- Н. Ладога", км0+000 - км 7+200 | В срок до 15.11.2013 |  | Утвержден 03.11.2013
в) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО ____________ Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Пионерская,20 | В срок до 05.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Вираж"
1.2 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Ленина,41 | В срок до 15.06.2013 |  | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ
1.3 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Жуковского, 22 | В срок до 20.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Вираж"
1.4 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Нефтяннников, 15 | В срок до 30.06.2013 |  | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Пионерская,20 | В срок до 25.09.2013 | Подрядчик - ООО "Вираж" | Подрядчик - ООО "Вираж"
2.2 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Ленина,41 | В срок до 30.09.2013 | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ | Подрядчик - ГП Лужское ДРСУ
2.3 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Жуковского, 22 | В срок до 30.10.2013 | Подрядчик - ООО "Вираж" | Подрядчик - ООО "Вираж"
2.4 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Нефтяннников, 15 | В срок до 30.10.2013 | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект" | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО _________________, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Пионерская,20 | В срок до 05.10.2013 |  | Утвержден 30.09.2013
3.2 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Ленина,41 | В срок до 15.10.2013 |  | Утвержден 02.10.2013
3.3 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Жуковского, 22 | В срок до 15.11.2013 |  | Утвержден 03.11.2013
3.4 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Нефтяннников, 15 | В срок до 15.11.2013 |  | Утвержден 03.11.2013
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
Администрация муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области
Глава Администрации
_______/ С.Г. Филиппова/
МП