ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)

администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетныхисточни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт пешеходных дорожек в д.Фалилеево | 1948 кв.м. | 0 кв.м. | 1197000,00 | 1087000,00 | 100000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,00 |
| Итого | х | х | 1197000,00 | 1087000,00 | 100000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,00 |

| И.,О. Главы администрации поселения ____________ Жукова Ю.В. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Климова Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | ______________________ |  |  |
| Исполнитель Никитина А.А. (881375)66466 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2017года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка документации | Январь-февраль |  | Получение положительного заключения по смете | - |
| 1.1. | Дефектная ведомость, смета | Январь | Филиппова С.Г. | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002716 от 24.02.2016г. |
| 1.2. | Проверка сметной документации | Январь-февраль | Филиппова С.Г. | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002716 от 24.02.2016г. |
| 2. | Проведение конкурсных процедур | Февраль-март | Никитина А.А нач. отдела бух. учета и финансов, главный бухгалтер | Заключение муниципального контракта | Объект ремонта включен в план закупок, в план-график, планируемый срок начала осуществления закупки -10.04.2017г. |
| 3. | Проведение работ | май-июль | Организация, выигравшая аукцион |  | - |
| 3.1. | Ремонт пешеходных дорожек в д.Фалилеево | май-июль |  | Улучшение дорожного покрытия | - |
| 3.2. | Опиливание крон деревьев, кустарника | май-июль | Шаповалова Л.В. | Благоустройство территории | - |
| 3.3. | Вывоз порубочных остатков | май-июль | Шаповалова Л.В. | Благоустройство территории | - |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | июнь-июль | Филиппова С.Г. | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально | Никитина А.А. | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | II квартал | Жукова Ю.В. | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

|  | И.О. Главы администрации поселения __________/Жукова Ю.В./ МП |
| --- | --- |