План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2017 года

|  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домашово дома № 34 до дома № 26 протяженность 490м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Составление сметы, проверка в специализированной организации | 1 квартал 2017 года |  |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» |  | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Домашово от дома № 34 до дома № 26 | 2 квартал 2017 года |  |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» |  | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000003-0265091-01 от 17.05.2017г. по результатам электронного аукциона |
| 1.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Домашово от дома № 34 до дома № 26 | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  |  | Подрядная организация |  | Улучшение качества дорожного покрытия | Работы выполнены в период с 17.05.2017г. по 23.05.2017г. ООО «Леонет» |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» |  | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 23.05.2017г. |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 28 до дома № 34 протяженность 200м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Составление сметы, проверка в специализированной организации |  |  | 1 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 28 до дома № 34 |  |  | 2 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000008-0265091-01 от 23.06.2017г. по результатам электронного аукциона |
| 2.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 28 до дома № 34 |  |  | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия | Работы выполнены в период с 23.06.2017г. по 25.07.2017г. ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 2.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. |  |  | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №3 от 25.07.2017г. |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 13 до дома № 40 протяженность 160м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Составление сметы, проверка в специализированной организации |  |  | 1 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение |
| 3.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 13 до дома № 40 |  |  | 2 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000008-0265091-01 от 23.06.2017г. по результатам электронного аукциона |
| 3.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 13 до дома № 40 |  |  | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия | Работы выполнены в период с 23.06.2017г. по 25.07.2017г. ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 3.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. |  |  | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 25.07.2017г. |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от региональной дороги до дома № 35 протяженность 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Составление сметы, проверка в специализированной организации |  |  | 1 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение |
| 4.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от региональной дороги до дома № 35 |  |  | 2 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 1Р от 02.05.2017г |
| 4.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от региональной дороги до дома № 35 |  |  | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия | Работы выполнены в период с 02.05.2017г. по 31.07.2017г. ООО «Современные Газовые Системы» |
| 4.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. |  |  | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 31.07.2017г. |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 22 до дома № 4 протяженность 200м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Составление сметы, проверка в специализированной организации |  |  | 1 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение |
| 5.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 22 до дома № 4 |  |  | 2 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000008-0265091-01 от 23.06.2017г. по результатам электронного аукциона |
| 5.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 22 до дома № 4 |  |  | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия | Работы выполнены в период с 23.06.2017г. по 25.07.2017г. ООО «СоюзАрктикСтрой». |
| 5.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. |  |  | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №2 от 25.07.2017г. |
| 6 | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 30 до дома 34 протяженность 75м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Составление сметы, проверка в специализированной организации |  |  | 1 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение |
| 6.2 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 30 до дома № 34 |  |  | 2 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300006017000006-0265091-01 от 22.05.2017г. по результатам электронного аукциона |
| 6.3 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 30 до дома № 34 |  |  | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия | Работы выполнены в период с 22.05.2017г. по 23.05.2017г. ООО «Современные Газовые Системы» |
| 6.4 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. |  |  | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 23.05.2017г. |
| 7 | Приобретение, доставка и установка информационного стенда (1 шт) в деревне Горка у дома № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение информационного стенда |  |  | 2 квартал 2017 года |  | Поставщик товара, работ, услуг | Приобретение информационного стенда | Информационный стенд приобретен на основании заключенного договор купли-продажи от 19.06.2017г. №19/06/2017 с г-кой Дракуновой О.Н. на приобретение, доставку и установку информационного стенда, акт приема-передачи №БН от 03.07.2017г. |
| 7.2 | Выполнение работ по установке информационного стенда |  |  | 2 квартал 2017 года |  | Поставщик товара, работ, услуг | Выполнение работ по установке информационного стенда | Информационный стенд установлен на основании заключенного договор купли-продажи от 19.06.2017г. №19/06/2017 с г-кой Дракуновой О.Н. на приобретение, доставку и установку информационного стенда, акт приема-передачи №БН от 03.07.2017г. |
| 7.3 | Ввод в эксплуатацию |  |  | 2 квартал 2017 года |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику поставщиком | Ввод в эксплуатацию по акту приема-передачи №БН от 03.07.2017г. |
| 8. | Благоустройство территории в деревне Горка (уборка мусора, распил деревьев) за домами № 15, № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Уборка мусора, распил деревьев |  |  | 2-3 квартал 2017 года |  | подрядная организация | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы выполнены на основании заключенного договора возмездного оказания услуг с г-кой Дракуновой О.Н. №38 от 09.06.2017г. Акт №БН от 19.06.2017г. |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ |  |  | Согласно муниципального контракта |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Выполнение муниципального контракта | Все работы выполнены в полном объеме. Приемка работ произведена комиссией, подписаны акты приемки выполненных работ. Полностью оплачены работы по ремонту участков автомобильных дорог в д. Унатицы, Лоузно, Систа, Ратчино, по приобретению и установке информационного стенда в д. Гока, работы по благоустройству территории в деревне Горка. Не оплачены работы по ремонту участков автомобильных дорог в д. Домашово, в д. Кайболово за счет средств местного бюджета по причине низкого поступления акцизов, которые являются главным источником финансирования. Информация представлена в отчетах. |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением |  |  | Не позднее 3 числа следующим за отчетным |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.10.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  |  | При корректировке местного бюджета |  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка муниципальной программы произведена |

Глава администрации __________ С.Г. Филиппова МП