## Квартальный
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации МО "Фалилеевскре сельское поселение" на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2017 |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домашово от дома № 34 до дома №26 | 490 м. | 490 м. | 757365.3 | 200000 | 557365.3 | 510000 | 200000 | 310000 | 80000 | 0 | 80000 | 0
Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 28 до дома № 34 | 200 м. | 200 м. | 141069 | 100000 | 41069 | 139658.31 | 99000 | 40658.31 | 139658.31 | 99000 | 40658.31 | 1000
Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 13 до дома № 40 | 160 м. | 160 м. | 113078.22 | 100000 | 13078.22 | 111947.44 | 99000 | 12947.44 | 111947.44 | 99000 | 12947.44 | 1000
Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от региональной дороги до дома № 35 | 100 м. | 100 м. | 72527.52 | 66000 | 6527.52 | 72527.52 | 66000 | 6527.52 | 72527.52 | 66000 | 6527.52 | 0
Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 30 до дома № 34 | 75 м. | 75 м. | 573318.34 | 134000 | 439318.34 | 533938.39 | 131990 | 401948.39 | 91000 | 0 | 91000 | 2010
Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 22 до дома № 4 | 200 м. | 200 м. | 139919.68 | 100000 | 39919.68 | 138520.49 | 99000 | 39520.49 | 138520.49 | 99000 | 39520.49 | 1000
Приобретение, доставка и установка информационного стенда в деревне Горка у д. №30 | 1 шт. | 1 шт. | 10800 | 10000 | 800 | 10800 | 10000 | 800 | 10800 | 10000 | 800 | 0
Благоустройство территории в д. Горка (уборка мусора, распил деревьев) за домами №15, №17 | 30 куб. м. | 30 куб. м. | 33900 | 32200 | 1700 | 33900 | 32200 | 1700 | 33900 | 32200 | 1700 | 0
Итого | х | х | 1841978.06 | 742200 | 1099778.06 | 1551292.15 | 737190 | 814102.15 | 678353.76 | 405200 | 273153.76 | 5010
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Филиппова С.Г.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа |  |  |  | Корнеева Н.С.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: |  |  | Никитина А.А. | (881375)66466
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

## Годовой
(фамилия, инициалы) (номер телефона)