**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| **1. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Домашово вдоль пруда протяженностью 185 метров** |
| 1.1. | Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002216 от 24.02.2016г. |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Домашово вдоль пруда протяженностью 185 метров | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | 13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный **0145300006016000008-0265091-01** от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 1.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Домашово вдоль пруда протяженностью 185 метров | В сроки, предусмотренные мун. Контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Улучшение качества дорожного покрытия | Ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 2. **Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 82 до дома 84А протяженностью 205 метров** |
| 2.1. | Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002316 от 24.02.2016г. |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 82 до дома 84А протяженностью 205 метров | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | 13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный **0145300006016000008-0265091-01** от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 2.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 82 до дома 84А протяженностью 205 метров | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Улучшение качества дорожного покрытия | Ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 2.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 3. **Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 3 до дома № 13 протяженностью 210 метров** |
| 3.1. | Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002716 от 24.02.2016г. |
| 3.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 3 до дома № 13 протяженностью 210 метров | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | 13.05.2016г. проведен электронный аукцион, заключен муниципальный **0145300006016000007-0265091-01** от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 3.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 3 до дома № 13 протяженностью 210 метров | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Улучшение качества дорожного покрытия | Ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 3.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 4. **Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 5 до дома 26 протяженностью 245 метров** |
| 4.1 | Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002416 от 24.02.2016г. |
| 4.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 5 до дома 26 протяженностью 245 метров | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | 13.05.2016г. проведен электронный аукцион, заключен муниципальный **0145300006016000007-0265091-01** от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 4.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 3 до дома № 13 протяженностью 210 метров | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Улучшение качества дорожного покрытия | Ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 4.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 5.**Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома 78 протяженностью 250 метров** |
| 5.1. | Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002616 от 24.02.2016г. |
| 5.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома 78 протяженностью 250 метров | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | 13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный **0145300006016000008-0265091-01** от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 5.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома № 78 протяженностью 250 метров | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Улучшение качества дорожного покрытия | Ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 5.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 6. **Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома 11 протяженностью 240 метров** |
| 6.1. | Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002516 от 24.02.2016г. |
| 6.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома11 протяженностью 240 метров | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | 13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный **0145300006016000008-0265091-01** от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 6.3, | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома № 11 протяженностью 240 метров | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Улучшение качества дорожного покрытия | Ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 6.4 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 7.**Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 38 до дома 64 протяженностью 220 метров** |
| 7.1. | Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212003116 от 24.02.2016г. |
| 7.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 38 до дома № 64 протяженностью 220 метров | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | 13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный **0145300006016000007-0265091-01** от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 7.3 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 38 до дома № 64 протяженностью 220 метров | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Улучшение качества дорожного покрытия | Ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 7.4 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 8. **Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 54 до дома 68 протяженностью 250 метров** |
| 8.1. | Составление сметы, проверка в Индекс-Петербург | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212005716 от 24.02.2016г. |
| 8.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 54 до дома № 68 протяженностью 250 метров | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | 13.05.2016г. проведен электронный аукцион, Заключен муниципальный **0145300006016000007-0265091-01** от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 8.3. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 54 до дома № 68 протяженностью 250 метров | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Улучшение качества дорожного покрытия | Ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 8.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Согласно муниципального контракта | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки | Приёмка и оплата не производилась, так как срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально  | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет на 01.07.2016г. подготовлен. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По результатам проведенного электронного аукциона будет произведена корректировка муниципальной программы, и будет подписано дополнительное соглашение к соглашению с комитетом (в июле 2016 года) |

Глава администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Г. Филиппова/