## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домашово вдоль пруда протяженностью 185 метров | 185 м. | 0 | 85893.39 | 82630 | 3263.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82630
2. Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Кайболово от дома № 82 до дома 84А протяженностью 205 метров | 205 м. | 0 | 95178.6 | 91560 | 3618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91560
3.Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Унатицы от дома № 3 до дома № 13 протяженностью 210 метров | 210 м. | 0 | 97501.08 | 93800 | 3701.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93800
4.Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Лоузно от дома № 5 до дома 26 протяженностью 245 метров | 245 м. | 0 | 113753 | 109430 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109430
5.Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома 78 протяженностью 250 метров | 250 м. | 0 | 116071.56 | 111660 | 4411.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111660
6. Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Ратчино от дома № 13 до дома 11 протяженностью 240 метров | 240 м. | 0 | 111419.55 | 107190 | 4229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107190
7.Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 38 до дома 64 протяженностью 220 метров | 220 м. | 0 | 102144.26 | 98260 | 3884.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98260
8. Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Систа от дома № 54 до дома 68 протяженностью 250 метров | 250 м. | 0 | 116073.56 | 47660 | 68413.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47660
Итого | 1805 м. | х | 838035 | 742190 | 95845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742190
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации МО "Фалилеевское сельское поселение" | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Филиппова С.Г.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер администрации МО "Фалилеевское сельское поселение" |  |  |  | Тихонина А.А.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Тихонина А.А., 8(81375)66466
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.07.2016 года