Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Борьба  с  борщевиком  Сосновского»  на территории

МО «Фалилеевское сельское поселение»

МО «Кингисеппский муниципальный район»

на  2016 -2020 годы»

за 2017 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - июнь 20 17 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 1637,8 | 1117,8 | - | - |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 520,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1087,8 | 1087,8 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятия по уничтожению борщевика: Химическим способом 2 раза. | Итого | 1511,2 | 1021,2 | - | - | Производятся работы в период с 10.05.2017г. по 05.07.2017г., 2 этап: с 15.08.2017г. по 10.10.2017г. |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 490,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1021,2 | 1021,2 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятие по оценке эффективности проведенных работ химическим способом | Итого | 126,6 | 96,6 | - | - | Оценка эффективности после проведения работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 30,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 66,6 | 66,6 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1637,8 | 1117,8 | - | - |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 520,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1087,8 | 1087,8 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

Борьба  с  борщевиком  Сосновского»  на территории

МО «Фалилеевское сельское поселение»

МО «Кингисеппский муниципальный район»

на  2016 -2020 годы»

за  2017год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи на 2017 год (руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи за 2017 год (руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Фалилеевское сельское поселение" | Областной бюджет | Бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" | Бюджет МО "Фалилеевское сельское поселение" | Областной бюджет | Бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации | 0,00 | 1021227,00 | 500000,00 | 0,00 | 1021227,00 | 0,00 | Мероприятия по уничтожению борщевика: Химическим способом 2 раза | га | 0 | 193,35 | - 0 |
|  |  | 30000,00 | 66573,00 | 20000,00 | 30000,00 | 66573,00 | 0,00 | Мероприятие по оценке эффективности проведенных работ химическим способом | га | 0 | 193,35 | - -0 |