Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Борьба  с  борщевиком  Сосновского»  на территории

МО «Фалилеевское сельское поселение»

МО «Кингисеппский муниципальный район»

на  2016 -2020 годы»

за 9 месяцев 2016года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - сентябрь 20 16 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2016год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 1037,9 | 237,9 | 17,0 | 7,1 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 126,0 | 126,0 | 11,3 | 9,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 800,0 | 5,7 | 5,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 111,9 | 111,9 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятия по уничтожению борщевика: Химическим способом 2 раза. | Итого | 950,0 | 200,0 | - | - | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 750,00 | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятие по оценке эффективности проведенных работ химическим способом | Итого | 87,9 | 37,9 | 17,0 | 44,9 | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 26,0 | 26,0 | 11,3 | 43,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | 50,0 | 5,7 | 5,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 11,9 | 11,9 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1037,9 | 237,9 | 17,0 | 7,1 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 126,0 | 126,0 | 11,3 | 9,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 800,0 | 5,7 | 5,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 111,9 | 111,9 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

Борьба  с  борщевиком  Сосновского»  на территории

МО «Фалилеевское сельское поселение»

МО «Кингисеппский муниципальный район»

на  2016 -2020 годы»

за 9 месяцев 2016года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации | 126,0 | 911,9 | 0,0 | 0,00 | Мероприятия по уничтожению борщевика: Химическим способом 2 раза | га | - | 156,2 | - |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие по оценке эффективности проведенных работ химическим способом | га | - | 156,2 | - |