Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" на период 2015-2018 гг."

за 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 20 17 года | | | |  |
| Планируемый объем финансирования  на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения"  Подпрограмма 1 | Итого | 715,4 | 715,4 | 715,4 | 100% |  |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Средства районного бюджета | 715,4 | 715,4 | 715,4 | 100% |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1  Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения. Реконструкция тепловых сетей в д. Фалилеево | Итого | 715,4 | 715,4 | 715,4 | 100% |  |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
| Средства районного бюджета | 715,4 | 715,4 | 715,4 | 100% |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 715,4 | 715,4 | 715,4 | 100% |  |
| Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
| Средства районного бюджета | 715,4 | 715,4 | 715,4 | 100% |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" на период 2015-2018 гг."

за 2017год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 0,00 | 715,4 | 0,00 | 715,4 | Подключение реконстуированных тепловых сетей к объектам теплоснабжения в рамках реконструкции тепловых сетей в д.Фалилеево | Шт. | - | 9 | 9 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:**

, где



Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где



N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

= 1805/1805\*1=1; =460/460\*1=1



Ip реконструкция тепловых сетей=9/9\*1=1

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

**Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:**

, где



Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм):

Iэ реконструкция тепловых сетей =715,4\*1/715,4=1

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **высокий уровень эффективности**