Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципального район» Ленинградской области»

за 2017год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 20 17 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 3029,0 | 3029,0 | - | - |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1199,8 | 1199,8 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1829,2 | 1829,2 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт пешеходных дорожек в д. Фалилеево | Итого | 1187,0 | 1187,0 | - | - | Работы запланированы на 2-3 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1087,0 | 1087,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение, доставка и установка информационного стенда в деревне Горка у д. №30 | Итого | 10,8 | 10,8 | - | - | Приобретение запланировано на 2-3 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,8 | 0,8 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 10,0 | 10,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Благоустройство территории в д. Горка (уборка мусора, распил деревьев) за домами №15, №17 | Итого | 33,9 | 33,9 | - | - | Благоустройство запланировано на 2-3 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1,7 | 1,7 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 32,2 | 32,2 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участков автомобильных дорог в д. Домашово, Унатицы, Лоузно, Ратчино, Кайболово, Систа | Итого | 1797,3 | 1797,3 | - | - | Работы запланированы на 2-3 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1097,3 | 1097,3 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,0 | 700,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 3029,0 | 3029,0 | - | - |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1199,8 | 1199,8 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1829,2 | 1829,2 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципального район» Ленинградской области»

за 1 квартал  2017года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог, дворовой территории на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 1197,3 | 1787,0 | 0,0 | 0,0 | Ремонт участков автомобильных дорог в д. Домашово, Унатицы, Лоузно, Ратчино, Кайболово, Систа | м | - | 1225 | - |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт пешеходных дорожек в д. Фалилеево | м2 | - | 1948 | - |
| 2. | Благоустройство территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 0,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение и установка информационного стенда в деревне Горка | шт. | - | 1 | - |
|  |  | 1,7 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство территории в д. Горка (уборка мусора, распил деревьев) за домами №15, №17 | куб.м. | - | 30 | - |