Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципального район» Ленинградской области»

За  1 полугодие   2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - июнь 20 18 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 2112,4 | 801,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 306,2 | 59,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1806,2 | 742,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение лесопожарных воздуходувок-опрыскивателей «Ангара» в дер. Кайболово, в дер. Горка, в дер. Домашово, в дер. Ратчино, в дер. Лоузно, в дер. Систа | Итого | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 100,0 | Закупка пожарного оборудования и светодиодных светильников произведена во 2 квартале . Остальные работы запланированы на 3 квартал 2018 г. |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря (мотопомпа с комплектом) в дер. Кайболово, в дер. Горка, в дер. Домашово, в дер. Лоузно | Итого | 185,1 | 185,1 | 185,1 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 10,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение противопожарного инвентаря (рукава напорные для мотопомпы) в дер. Систа | Итого | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение и установка светодиодных светильников, изготовление креплений к уличным светильникам в дер. Ратчино, в дер. Домашово, в дер. Кайболово | Итого | 74,3 | 74,3 | 40,5 | 54,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 5,4 | 5,4 | 2,9 | 53,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 68,9 | 68,9 | 37,6 | 54,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение приборов учета электроэнергии уличного освещения в дер. Ратчино, в дер. Домашово, в дер. Кайболово | Итого | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 20,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение, доставка и подсыпка щебнем дороги в дер. Домашово от разворотной площадки до дома №56А | Итого | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 48,1 | 48,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение, доставка и подсыпка щебнем дороги в дер. Унатицы от д. №34 до кладбища | Итого | 104,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 96,4 | 96,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение, доставка и подсыпка щебнем дороги в дер. Кайболово вдоль кладбища | Итого | 114,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 105,5 | 105,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт пешеходных дорожек за многоквартирным домом №6, от многоквартирного дома №4 к автобусной остановке, за многоквартирным домом №3 в д. Фалилеево | Итого | 1310,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 246,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1064,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды в МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 3175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы запланированы на 2-3 квартал 2018 года. В настоящее время подготавливаются документы на заключение соглашения с комитетом на выделение денежных средств |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №12 в д. Фалилеево | Итого | 3175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 5287,4 | 1223,4 | 445,2 | 36,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 481,2 | 481,2 | 32,7 | 6,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета , бюджета Ленинградской области | 4806,2 | 742,2 | 412,5 | 55,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципального район» Ленинградской области»

за 1 полугодие   2018года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 481,2 | 4806,2 | 32,7 | 412,5 | Оснащенность противопожарным оборудованием и инвентарем | Шт. | 0 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | Оснащенность энергосберегающими светильниками населенных пунктов поселения | Шт. | 0 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение приборов учета в населенные пункты | Шт. | 0 | 3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участков автомобильных дорог в населенных пунктах поселения | Кп.м | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт пешеходных дорожек в д. Фалилеево | Ккв.м | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №12 в д. Фалилеево | Ккв.м | 0 | 100 | 0 |

Глава администрации 	С.Г. Филиппова