Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение»

за  1 полугодие  2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – июнь 2018 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 168,4 | 168,4 | 60,5 | 35,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 168,4 | 168,4 | 60,5 | 35,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого | 168,4 | 168,4 | 60,5 | 35,9 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 168,4 | 168,4 | 60,5 | 35,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 21124,6 | 1445,7 | 1445,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 148,0 | 147,2 | 147,2 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 20073,4 | 1298,5 | 1298,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 6601,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В настоящее время производятся работы, срок выполнения работ до 01.12.2018 согласно заключенного муниципального контракта |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 144,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6457,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | Итого | 1450,0 | 1445,7 | 1445,7 | 100,0 | Приобретен |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 148,0 | 147,2 | 147,2 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1305,0 | 1298,5 | 1298,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д.Фалилеево, в т.ч. проекты работы (5км) | Итого | 4638,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В настоящее время производятся работы, срок выполнения работ до 01.12.2018 согласно заключенного муниципального контракта |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 139,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в т.ч. проекты работы (6,3км) | Итого | 8054,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В настоящее время производятся работы, срок выполнения работ до 01.12.2018 согласно заключенного муниципального контракта |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7812,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проведение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево, д. Домашово | Итого | 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение экспертизы после проведения проектных работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 21293,0 | 1614,1 | 1506,2 | 93,3 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 316,4 | 315,6 | 207,7 | 65,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 20073,4 | 1298,5 | 1298,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение»

за  1 полугодие  2018 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 168,4 | 0,0 | 60,5 | 0,00 | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир | взносы | - | 12 | 5 |
| 2. | Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 0,0 | 6601,4 | 0,0 | 0,0 | Выполнение пректно-изыскательских работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | шт | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 147,2 | 1305,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение дизель-генераторов | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Повышение уровня газификации населённых пунктов на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 0,0 | 13073,2 | 0,0 | 0,0 | Выполнение проектно-изыскательских работ по Строительству распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в д. Фалилеево, получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | Шт. | 0 | 2 | 0 |

Глава администрации                                                                         С.Г. Филиппова