Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие комфортного и безопасного проживания на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»

за     2019 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – июнь 2019 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 116,3 | 111,3 | 107,7 | 96,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 16,8 | 16,8 | 13,2 | 27,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | 99,5 | 94,5 | 94,5 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение и установка системы оповещения в д. Фалилеево | Итого | 99,5 | 94,5 | 94,5 | 100,0 | Расходы произведены |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 99,5 | 94,5 | 94,5 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Прочие мероприятия по предотвращению пожаров ( в том числе мероприятия по противопожарной опашке территории) | Итого | 16,8 | 16,8 | 13,2 | 78,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 16,8 | 16,8 | 13,2 | 78,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 994,8 | 798,1 | 506,2 | 63,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 597,4 | 597,4 | 375,2 | 62,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 140,0 | 70,02 | 70,02 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 257,4 | 130,7 | 130,7 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие: Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Фалилеевское сельское поселение" | Итого | 397,4 | 200,7 | 200,7 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 140,0 | 70,02 | 70,02 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 257,4 | 130,7 | 130,7 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по уничтожению борщевика химическим способом 2 раза, в том числе по оценке эффективности проведенных работ | Итого | 397,4 | 200,7 | 200,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 140,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 257,4 | 130,7 | 130,7 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие: Мероприятия по повышению благоустроенности МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 597,4 | 597,4 | 375,5 | 62,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 597,4 | 597,4 | 375,5 | 62,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 194,1 | 194,1 | 146,3 | 75,4 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 194,1 | 194,1 | 146,3 | 75,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (работа дворника около досугового центра, детской игровой площадки) | Итого | 308,7 | 308,7 | 163,0 | 53 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 308,7 | 308,7 | 163,0 | 53 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по содержанию мест захоронения (Транспортировка и размещение мусора с кладбищ, обработка территории кладбищ от клещей), | Итого | 94,6 | 94,6 | 65,9 | 69,7 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 94,6 | 94,6 | 65,9 | 69,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1111,1 | 909,4 | 613,9 | 67,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 614,2 | 614,2 | 482,9 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 239,5 | 164,5 | 130,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 257,4 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие комфортного и безопасного проживания на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»

за     2019 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 16,8 | 111,3 | 4,6 | 94,5 | Приобретение и установка системы оповещения в д. Фалилеево | шт. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Оснащенность противопожарным инвентарем и оборудованием | шт | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | шт | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Проверка и перезарядка огнетушителей | шт | 0 | 6 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Прочие мероприятия по предотвращению пожаров ( в том числе мероприятия по противопожарной опашке территории) | Усл.ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав МО «Фалилеевское сельское поселение». | 0,0 | 397,4 | 0,0 | 0,0 | Освобождение от борщевика Сосновского территории поселения, | га | - | 37,1 | 0,0 |
| 3. | -создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории МО «Фалилеевское сельское поселение»; -организация освещения улиц: -содержание мест захоронения | 194,1 | 0,0 | 179,6 | 0,0 | Освещение улиц населенных пунктов | тыс. квт | 0 | 9,7 | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение светодиодных светильников | шт. | 0 | 15 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | Вывоз мусора с кладбищ | куб.м | 0 | 61,2 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  | Обработка территории поселения от клещей | га | 0 | 5 | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  | Поддержание чистоты, благоустроенности территории поселения (уборка территории возле досугового центра, мест общего пользования, детских игровых площадок) | Усл.ед. | 0 | 1 | 0,5 |

Глава администрации                                                                         Филиппова С.Г..