Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта в МО «Фалилеевское сельское поселение»

за  2019 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2019года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 5589,4 | 3810,5 | 1649,6 | 43,3 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 3252,1 | 3252,1 | 1091,2 | 33,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1535,0 | 558,4 | 558,4 | 100.0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Обеспечение деятельности дома культуры (Затраты на зарплату и начисления, коммунальные услуги, содержание объектов имущества, подписка на периодические издания, услуги связи, призов для проведения культурно-массовых мероприятий, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, приобретение оборудования тревожной сигнализации и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации) | Итого | 5557,4 | 3778,5 | 1649,6 | 43,7 | Расходы на заработную плату работникам дома культуры, на коммунальные платежи, на оплату договоров ГПХ по обслуживанию здания дома культуры, расходы на связь |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 3220,1 | 3220,1 | 1091,2 | 33,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1535,0 | 558,4 | 558,4 | 100.0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Итого | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы запланированы в на проведение мероприятий , посвященных празднованию дня Победы в ВОВ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 2 | Итого | 4,6 | 4,6 | - | - | . |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 4,6 | 4,6 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Итого | 4,6 | 4,6 | - | - | Денежные средства не были востребованы |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 4,6 | 4,6 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 13605.5 | 13343.1 | 12968.4 | 97.2 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 2432.0 | 2432.0 | 2057.3 | 84.6 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1744,8 | 1696.7 | 1696.7 | 100.0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 9428.7 | 9214.4 | 9214.4 | 100.0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры и спорта в МО «Фалилеевское сельское поселение»

За 2019 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельское поселение | Другие источники | Бюджет Фалилеевское сельское поселение | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 3256,7 | 2337,3 | 558,4 | 1091,3 | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | 67 | 70 | 34,0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 3500 | 4000 | 2839,0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество действующих творческих и любительских коллективов (с занятиями не реже 1 р/неделю) | Ед. | 13 | 13 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях | % | 15 | 20 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение числа спортивных мероприятий | % | 6,0 | 6,1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений | Чел. | 6790 | 6800 | 1389 |
|  |  |  |  |  |  | Обращаемость = Книговыдача/Книжный фонд | Раз | 1,2=27707/22922 | 1,22 | 0,4 |

И.о. Главы администрации                                                      Кивилева О.А.