отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие  культуры и спорта в МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2017-2019 годы»

за  9 месяцев   2017год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - сентябрь 20 17 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 3806,5 | 3806,5 | 1999,3 | 52,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 2799,3 | 2799,3 | 1673,4 | 59,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 657,2 | 657,2 | 155,2 | 50,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 350,0 | 350,0 | 170,7 | 48,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Обеспечение деятельности дома культуры (Затраты на зарплату и начисления, коммунальные услуги, содержание объектов имущества, подписка на периодические издания, услуги связи, приобретение тканей, канцтоваров, спортивного инвентаря, теле-видеоаппаратуры, сценических костюмов и обуви) | Итого | 3738,9 | 3738,9 | 1953,0 | 57,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 2731,7 | 2731,7 | 1627,1 | 59,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | 657,2 | 657,2 | 155,2 | 23,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 350,0 | 350,0 | 170,7 | 48,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Итого | 59,0 | 59,0 | 46,3 | 78,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 59,0 | 59,0 | 46,3 | 78,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 2 | Итого | 8,6 | 8,6 | - | - | . |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 8,6 | 8,6 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Итого | 8,6 | 8,6 | - | - |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 8,6 | 8,6 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 3806,5 | 3806,5 | 1999,3 | 52,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 2799,3 | 2799,3 | 1673,4 | 59,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 657,2 | 657,2 | 155,2 | 50,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 350,0 | 350,0 | 170,7 | 48,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Глава администрации                                                      Филиппова С.Г.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры и спорта в МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2017-2019 годы»

За  9 месяцев  2017 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевскогосельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевскогосельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 2716,1 | 1007,2 | 1622,5 | 325,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 15 | 16 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | - | - | 345 |
| 2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 59,0 | - | 46,3 | - | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 6 | 6,1 | 6,1 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | Мероп риятие | - | - | 76 |
| 3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 15,6 | - | 4,6 | - | Увеличение количества посещений библиотек | чел | - | - | 3112 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества читателей | чел | - | - | 557 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение книговыдачи | шт | - | - | 7687 |
| 4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 8,6 | - | - | - | Увеличение числа спортивных мероприятий | % | 6 | 6,1 | 6,1 |