Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта в МО «Фалилеевское сельское поселение»

за  1 полугодие  2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – июнь 20 18 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 12815,1 | 5634,00 | 4104,5 | 23,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1737,0 | 1737,0 | 849,4 | 48,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1744,8 | 958,2 | 847,1 | 88,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 9333,3 | 2738,2 | 2408,0 | 87,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Обеспечение деятельности дома культуры (Затраты на зарплату и начисления, коммунальные услуги, содержание объектов имущества, подписка на периодические издания, услуги связи, призов для проведения культурно-массовых мероприятий, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, приобретение оборудования тревожной сигнализации и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации) | Итого | 3930,9 | 3657,1 | 2157,1 | 58,9 | Расходы на заработную плату работникам дома культуры, на коммунальные платежи, на оплату договоров ГПХ по обслуживанию здания дома культуры, расходы на связь |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 1695,3 | 1695,3 | 837,2 | 49,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1302,7 | 861,4 | 750,3 | 87,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 932,9 | 899,8 | 569,6 | 96,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Капитальный ремонт помещений МУК «Фалилеевский досуговый центр» | Итого | 8842,5 | 1935,2 | 1935,2 | 100,0 | Срок выполнения работ до 01.09.2018г. согласно муниципального контракта |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 442,1 | 96,8 | 96,8 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 8400,4 | 1838,4 | 1838,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Итого | 41,7 | 41,7 | 12,2 | 29,3 | Расходы произведены в на проведение мероприятий , посвященных празднованию дня Победы в ВОВ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 41,7 | 41,7 | 12,2 | 29,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» Подпрограмма 2 | Итого |  |  | - | - | . |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» |  |  | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Итого | 27,8 | 27,8 | - | - | Денежные средства не были востребованы |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 27,8 | 27,8 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 12842,9 | 5661,8 | 4104,5 | 23,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение» | 1764,8 | 1764,8 | 849,4 | 48,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1744,8 | 958,2 | 847,1 | 88,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 9333,3 | 2738,2 | 2408,0 | 87,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры и спорта в МО «Фалилеевское сельское поселение»

За 1 полугодие 208 года.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельское поселение | Другие источники | Бюджет Фалилеевское сельское поселение | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 1764,8 | 11078,1 | 849,4 | 3255,1 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых, спортивных мероприятий | % | 6,0 | 6,2 | 6,2 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 7 | 16,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | % | 6 | 6,1 | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | Мероп риятие | 6 | 6,2 | 6,2 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества посещений библиотек | чел | 6 | 6,2 | 6,2 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества читателей | чел | 6 | 6,2 | 6,2 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение книговыдачи | шт | 6 | 6,2 | 6,2 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение числа спортивных мероприятий | % | 6 | 6,2 | 6,2 |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт помещений МУК «Фалилеевский досуговый центр» | Уусл.ед. | 0 | 1 | 0 |

Глава администрации                                                      Филиппова С.Г.