## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.11.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00 | Х | Х | Х | 781329.78 | 668800 | 112529.78 | 781329.78 | 668800 | 112529.78 | 7892,22 | 0,00 | 7892,22
из них:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Х | 1282.5 | 0.285 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00 | Х | 1282.5 | 0.285 | 781329.78 | 668800 | 112529.78 | 781329.78 | 668800 | 112529.78 | 7892,22 | 0,00 | 7892,22
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | Х | 1282.5 | 0.285 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00 | Х | 1282.5 | 0.285 | 781329.78 | 668800 | 112529.78 | 781329.78 | 668800 | 112529.78 | 7892,22 | 0,00 | 7892,22
| а). Ремонт, всего: | Х | 1282.5 | 0.285 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00 | Х | 1282.5 | 0.285 | 781329.78 | 668800 | 112529.78 | 781329.78 | 668800 | 112529.78 | 7892,22 | 0,00 | 7892,22
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домашово от дома №49 до региональной дороги | Х | 1282.5 | 0.285 | 789222,00 | 668800,00 | 120422,00 | Х | 1282.5 | 0.285 | 781329.78 | 668800 | 112529.78 | 781329.78 | 668800 | 112529.78 | 7892,22 | 0,00 | 7892,22
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава администрации МО "Фалилеевское сельское поселение" |  |  | Филиппова С.Г.
| Главный бухгалтер администрации МО "Фалилеевское сельское поселение" |  |  | Никитина А.А.

## Приложение 2
| ОБРАЗЕЦ |  |  | Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 2 к Дополнительному соглашению №_____ от "_____"____________2016г.
Приложение № 2 к Соглашению №131 от "29" апреля 2016г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области в 2016 году.
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2016 г. ( тыс.руб.)
[6 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 00 00000 |  |  |  | 668,80000
112,52978
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. | 029 0409 62 2 02 70140 521 |  | 912 2 02 02216 10 0000 151 | 912 0409 47101 70140 | 668,80000
112,52978
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области
| Заместитель председателя Комитета ____________ /Д.В. Бахтин/ |  |  | Глава Администрации _______________/С.Г. Филиппова/
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 1
Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2016г.
Приложение № 1 к Соглашению №131 от"29" апреля 2016г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2016 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  |  | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2016 году) |  |  | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2016 году) |  |  | Объем финансирования в 2016 году за счет средств: ( тыс. рублей) |  |  | % долевого участия бюджета МО (гр18/гр16*100)
[5 empty] | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м ( справ.) | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м ( справ) | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м (справ.) | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств дорожного фонда
[16 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 781,32978 | 668,80000 | 112,52978 | 14.4%
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | Ремонт | 2016 | Х | 1282.5 | 0.285 | 789,22200 | Х | 0 | 0 | Х | 1282.5 | 0.285 | 781,32978 | 668,80000 | 112,52978 | 14.4%
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: |  | Ремонт | 2016 | Х | 1282.5 | 0.285 | 789,22200 | Х | 0 | 0 | Х | 1282.5 | 0.285 | 781,32978 | 668,80000 | 112,52978 | 14.4%
| а). Ремонт, всего: |  | Ремонт | 2016 | Х | 1282.5 | 0.285 | 789,22200 | Х | 0 | 0 | Х | 1282.5 | 0.285 | 781,32978 | 668,80000 | 112,52978 | 14.4%
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в деревне Домашово от дома №49 до региональной дороги |  | Ремонт | 2016 | Х | 1282.5 | 0.285 | 789,22200 | Х | 0 | 0 | Х | 1282.5 | 0.285 | 781,32978 | 668,80000 | 112,52978 | 14.4%
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: |  | Ремонт | 2016 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | Администрация муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области
| Заместитель председателя Комитета ____________________ /Д.В.Бахтин/ | [6 empty] | Глава Администрации ________________ / С.Г. Филиппова/
| МП | [12 empty] | МП