## ОТЧЕТ
Приложение 4
к Муниципальной программе
Отчет о реализации муниципальной программы (наименование)"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории МО "Фалилеевское сельское поселение"
за(период) январь- октябрь 2024 г
тыс.руб.
Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  | % выполнения в отчетном году | причины отклонений
|  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам
|  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2024-2026 | 4397.4 | 1835.7 |  | 2561.7 | 3041 | 829.5 |  | 2211.5
| ИТОГО | 4397.4 | 1835.7 |  | 2561.7 | 3041 | 829.5 |  | 2211.5
Проектная часть
Реализация проектов не предусмотрена | 2022-2024
ИТОГО
Процессная часть
Комплексы процессных мероприятий, итого | 2024-2026 | 4397.4 | 1835.7 |  | 2561.7 | 3041 | 829.5 |  | 2211.5
| ИТОГО | 4397.4 | 1835.7 |  | 2561.7 | 3041 | 829.5 |  | 2211.5
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Фалилеевское сельское поселение"
Создание мест (площадок) накопления твердх коммунальных отходов) | 2024-2026 | 1118 | 1006.2 |  | 111.8 | 0 | 0 |  | 0
Обеспечение устойчивого функционировани и развития коммунальной и инжинерной инфраструктуры | 2024-2026 | 1098.4 |  |  | 1098.4 | 1098.4 |  |  | 1098.4
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 2216.4 | 1006.2 |  | 1210.2 | 1098.4 | 0 |  | 1098.4
2022-2024
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство на территории в МО "Фалилеевское сельское поселение"
Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения | 2024-2026 | 232 | 0 | 0 | 232 | 164.4 |  |  | 164.4
Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | 2024-2026 | 622.5 | 0 | 0 | 622.5 | 587.8 |  |  | 587.8
Организация трудоустройства подростков в летний период | 2024-2026 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 |  |  | 16.4
Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 2024-2026 | 921.7 | 829.5 |  | 92.2 | 921.7 | 829.5 |  | 92.2
| ИТОГО | 1792.6 | 829.5 |  | 963.1 | 1690.3 | 829.5 |  | 860.8
2022-2024
ИТОГО
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории МО "Фалилеевское сельское поселение"
Функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом | 2024-2026 | 306.2 |  |  | 306.2 | 196.8 |  |  | 196.8
| ИТОГО | 306.2 |  |  | 306.2 | 196.8 |  |  | 196.8
2022-2024
ИТОГО
| 2022-2024 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-2024
ИТОГО
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации и содержания мест захоронения"
Содержание мест захоронения | 2024-2026 | 82.2 |  |  | 82.2 | 55.5 |  |  | 55.5
| ИТОГО | 82.2 |  |  | 82.2 | 55.5 |  |  | 55.5